## Backlog - Fibonate
Requisitos | Descrição | Classficação | Responsável | Prioridade | Tamanho | Tamanho # | finalizada/pendente | SPRINT | 3=PP
Integração dos sensores de temperatura e proximidade | Desenvolver e testar a integração dos sensores de temperatura e proximidade com o Arduino. Assegurar que os dados dos sensores sejam lidos corretamente e enviados para o sistema de monitoramento. | Essencial | Mathias Zocca | 3 | P | 5 | ✅ | SP1 |  |  |  | Cálculo de Burndown
Documentação do projeto | Elaborar a documentação completa do projeto, incluindo o contexto, objetivo, escopo, premissas e restrições. A documentação deve fornecer uma visão clara do que foi implementado na primeira sprint. | Essencial | William Silva | 3 | M | 8 | ✅ | SP1 | Total | 379 | Total | 379
Protótipo do site em PowerPoint | Criar um protótipo do site em PowerPoint, que simulará a interface final que será apresentada ao usuário final. O protótipo deve ilustrar as funcionalidades planejadas para o sistema final. | Importante | Sandro Thimoteo | 2 | P | 5 | ✅ | SP1 | SP1 | 55 | SP1 | 324
Diagrama de negócios | Desenvolver um diagrama de negócios que descreva o funcionamento do sistema de monitoramento, os envolvidos no processo e os fluxos de informação. Este diagrama é parte da documentação do projeto. | Essencial | Rafael Fernandes | 3 | P | 5 | ✅ | SP1 | SP2 | 133 | SP2 | 191
Implementação do código arduino | Escrever o código para que os sensores funcionem corretamente com o Arduino, incluindo a captura de dados de temperatura e proximidade e sua transmissão para o sistema de monitoramento. | Essencial | Kaio Kenui | 3 | M | 8 | ✅ | SP1 | SP3 | 191 | SP3 | 0
Calculadora de negócios | Criar uma calculadora que estime os custos operacionais e a viabilidade financeira do sistema de monitoramento com os sensores de temperatura e proximidade. | Essencial | Rafael Fernandes | 3 | G | 13 | ✅ | SP1 | Media | 126.33
Manual de instalação e uso | Criar um manual para auxiliar na instalação e uso do sistema de monitoramento, explicando como conectar os sensores e interpretar as leituras. | Desejável | Erik Cecílio | 1 | PP | 3 | ✅ | SP1
Criação de tabelas no banco de dados | Criar tabelas no banco de dados para armazenar dados dos sensores (temperatura e proximidade) e informações dos animais monitorados. As tabelas devem ser bem estruturadas para garantir consultas eficientes e armazenamento seguro. | Importante | Kaio Kenui | 2 | P | 5 | ✅ | SP1
Registro de funções no trello | Registrar todas as funções e atividades do projeto no Trello, criando listas de tarefas organizadas por sprint. As funções devem incluir tarefas como desenvolvimento, testes, documentação e implementação dos sensores, facilitando o acompanhamento e gerenciamento do progresso. | Desejável | Erik Cecílio | 1 | PP | 3 | ✅ | SP1
Projeto atualizado no GitHub | Atualizar e subir o projeto da Sprint2 no GitHub. | Importante | Patrick Lourenço | 2 | PP | 3 | 🔄 | SP2
Planilha de Riscos do Projeto | Elaborar uma planilha onde avaliaremos os riscos possiveis do projeto. | Importante | Nicollas Bispo | 2 | P | 5 | ✅ | SP2
Especificação da Dashboard | Especificar qual tipo de dashboard será utilizado (barras/colunas/pizza) | Essencial | Leandru Mandu | 3 | M | 8 | Pendente | SP2
Site Estático Institucional | Criação do site institucional seguindo prototipo definido | Essencial | Gustavo Leite | 3 | M | 8 | ✅ | SP2
Site Estático Dashboard | Criação do dashcoard no site com dados gerados no arduino | Essencial | Leandru Mandu | 3 | G | 13 | ✅ | SP2
Site Estático Cadastro | Criação da pagina de Cadastro e login do usúario | Essencial | João Ohi | 3 | M | 8 | ✅ | SP2
Site de Login | Criação da página de Login do usuário | Essencial | Rafael Fernandes | 3 | M | 8 | ✅ | SP2
Diagrama de Solução | Construção do diagrama de solução solicitado. | Essencial |  | 3 | M | 8 | Pendente | SP2
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Separação de funções, progressos e documentos pelo Trello. | Desejável | Gustavo Leite | 1 | PP | 3 | ✅ | SP2
BackLog da Sprint | Incrementar o Backlog do projeto com os requisitos necessários para continuidade da Sprint 2. | Essencial | Rafael Fernandes | 3 | P | 5 | ✅ | SP2
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Finalização da modelagem lógica das tabelas do projeto. | Essencial | Patrick Lourenço | 2 | PP | 3 | ✅ | SP2
Script de criação do Banco | Criação do banco, tabelas, inserts e selects do scipt no banco de dados | Essencial | Nicollas Bispo | 3 | P | 5 | ✅ | SP2
Simular a integração do Sistema | Simulação com dados mockados no sistema | Essencial |  | 3 | G | 13 | Pendente | SP2
Usar API Local / Sensor | Instalação e utilização da API que irá pegar os dados do sensor e colocar no banco | Importante |  | 2 | GG | 21 | Pendente | SP2
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduino no MySQL na mesma máquina | Utilizar a Virtual Machine para instalção do MYSQL no sistema Lubuntu | Importante |  | 2 | PP | 3 | ✅ | SP2
inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Utilização do MYSQL para simular os dados coletados do arduino | Importante |  | 2 | P | 5 | Pendente | SP2
Validar a solução técnica | Validação da visão técnica do funcionamento do projeto. | Essencial |  | 3 | M | 8 | Pendente | SP2
Registro de funções no trello | Registrar todas as funções e atividades do projeto no Trello, criando listas de tarefas organizadas por sprint. As funções devem incluir tarefas como desenvolvimento, testes, documentação e implementação dos sensores, facilitando o acompanhamento e gerenciamento do progresso. | Desejável | Patrick Lourenço | 1 | PP | 3 | 🔄 | SP2
Calculadora de negócios | Remodelar, aprimorar e otimizar a calculadora de negócios, assim como aplicar o CSS. | Desejável | Rafael Fernandes | 1 | PP | 3 | ✅ | SP2
Fluxograma do suporte | Criar uma representação visual do suporte do projeto | Essencial |  | 3 | M | 8 | Pendente | SP3
Ferramenta de Help Desk | Configuração de ferramenta para suporte ao usuário remotamente | Importante |  | 2 | M | 8 | Pendente | SP3
Documento de Mudança | Entregravel de Ti | Desejável |  | 1 | P | 5 | Pendente | SP3
Tabelas criadas no Banco de Dados (Final) | Entregravel de Pi | Essencial |  | 3 | M | 8 | Pendente | SP3
Manual de Instalação | Entregravel de Pi | Importante |  | 2 | P | 5 | Pendente | SP3
Documentação do Projeto Atualizada | Finalizar a documentação do projeto | Importante |  | 2 | PP | 3 | Pendente | SP3
PPT da Apresentação do Projeto | Entregravel de Pi | Essencial |  | 3 | M | 8 | Pendente | SP3
Dashboard (ChartJS) acessando o Banco | Entregravel de Pi | Essencial |  | 3 | GG | 21 | Pendente | SP3
Site Institucional | Finalizar/Ajustar o site institucional do projeto | Essencial |  | 3 | P | 5 | Pendente | SP3
Cadastro e Login acessando o Banco | Vinculo de API entre cadastro e login com o banco | Essencial |  | 3 | G | 13 | Pendente | SP3
Individualmente – Indicadores acessando o Banco | KPI/Dashboards sendo gerados através do banco de dados | Essencial |  | 3 | GG | 21 | Pendente | SP3
Infraestrutura simulada de cliente servidos utilizando a VM Linux | Modelagem da projeção dos clientes dentro do VMLinux | Essencial |  | 3 | G | 13 | Pendente | SP3
Modelagem Lógica e Script SQL Server | Finalizar a modelagem e o script do Banco de Dados no MySQL | Essencial |  | 3 | P | 5 | Pendente | SP3
Teste integrado do analytics | Teste validado pelo Analytics | Essencial |  | 3 | G | 13 | Pendente | SP3
Teste integrado da solução de IoT | Entregravel Arquiterura Computacional | Essencial |  | 3 | G | 13 | Pendente | SP3
Teste integrado (Arduíno + DB) | Integração do arduíno com a leitura voltada ao banco de dados | Essencial |  | 3 | GG | 21 | Pendente | SP3
Data Acqu Ino + BobIA (N3) | API vinculada com a inteligência emocional | Essencial |  | 3 | GG | 21 | Pendente | SP3