## 25.09.2024
Planejamento da Semana 23/09/24
Requisito: | Responsável: | Prazo: | Observação:
Instalar MySQL na VMLinux e inserção de dados do Arduino no MySQL na mesma máquina | Rafael | 2024-09-29
Instalar MySQL na VMLinux e inserção de dados do Arduino no MySQL na mesma máquina | João | 2024-09-29 | Backup
Script e Tabelas criadas no Banco | Nicollas | 2024-09-29
Modelagem lógica do projeto | Patrick | 2024-09-29
Site Institucional (Estático) | Gustavo | 2024-09-30
Site Dashboard (Estático) | Leandro | 2024-09-30
Manutenção e validação da documentação | Patrick | 2024-10-01
Aprimorar a calculadora financeira | Rafael | 2024-10-01
Note on B3: patrick lourenco: Planejamento atualizado em 26/09 Mudanças:
Note on E11: patrick lourenco: Premissas (+1) e Riscos separados. Riscos inseridos. - 26/09/24 _______________________

## 27.09.2024
Planejamento da Semana 23/09/24
Requisito: | Responsável: | Prazo: | Observação:
Cadastro | Rafael | 2024-09-29 | Em andamento
Login | João | 2024-09-29 | Em andamento
Script e Tabelas criadas no Banco | Nicollas | 2024-09-29 | Para fazer
Modelagem lógica do projeto | Patrick | 2024-09-29 | Para fazer
Site Institucional (Estático) | Gustavo | 2024-09-30 | Em andamento
Site Dashboard (Estático) | Leandro | 2024-09-30 | Para fazer
Manutenção e validação da documentação | Patrick | 2024-10-01 | Em andamento
Aprimorar a calculadora financeira | Rafael | 2024-10-01 | Em andamento, enquadrado como necessidade
Note on B3: patrick lourenco: Planejamento atualizado em 26/09 Mudanças:
Note on E11: patrick lourenco: Premissas (+1) e Riscos separados. Riscos inseridos. - 26/09/24 _______________________